УТВЕРЖДАЮ

Руководитель структурного подразделения, реализующего программы дошкольного образования                                   «Меркушинский детский сад»

_____________________                                                                                                     Л.Н.Шерстобитова

План мероприятий

в ДОУ по переходу на новые образовательные программы дошкольного образования

на 2011-2012 годы

| Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Педагогический совет «Введение в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» | Апрель | Шерстобитова О.А. |
| Родительское собрание «Знакомство с ФГТ» | Сентябрь | Шерстобитова Л.Н. |
| Участие в семинаре для руководителей и педагогов «Основные подходы к разработке образовательной программы ДОУ на основе ФГТ» | Октябрь | Шерстобитова Л.Н., Шерстобитова О.А. |
| Участие в работе районной проблемной группы педагогов ДОУ по введению ФГТ | Каждая 1 пятница месяца | Шерстобитова Л.Н. |
| Создание в ДОУ рабочей группы по разработке примерной образовательной программы | В течение года | Шерстобитова Л.Н. |
| « Методический час» сбор рабочей группы по разработке примерной образовательной программы | Каждый четверг месяца | Шерстобитова Л.Н., педагоги ДОУ |
| Изучение методических материалов ФГТ в коллективе ДОУ | В течение года | педагоги ДОУ |
| Создание в ДОУ необходимой нормативно-правовой базы по ФГТ | Май-август 2011 | Шерстобитова Л.Н. |
| Создание проекта основной общеобразовательной программы дошкольного образования | К 1 сентября 2012г. | Шерстобитова Л.Н., педагоги ДОУ |